Compte rendu de réunion – Projet TX

Informations générales du projet

- Sujet du projet : Estimation de mouvement de drone par flux optique et odométrie visuelle (RGB / RGB-D) & pistes IA / Clustering

- Laboratoire : Heudiasyc (UMR CNRS / UTC)

- Étudiants : Nicolas GAUTIER, Maxime GAMONDELE

- Responsable : Jossue CARINO ESCOBAR

Feuille de route du projet

Étape 1 : Mise en place et évaluation du flux optique 2D (RGB), via une approche classique (Lucas-Kanade).

Étape 2 : Extension vers l'odométrie visuelle 3D intégrant la profondeur (RGB-D).

Étape 3 : Mise en place du suivi de features à l’aide de méthodes de clustering.

Étape 4 : SLAM (à confirmer selon l'avancement).

Réunion n° 4 — 24 septembre 2026

Présents : Jossue CARINO ESCOBAR, Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

Rédacteurs : Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

1. Points abordés

Technique

- Fichier CSV : dataset ROSBAG au format adapté.

- Objectif 2 : datasets ROSBAG & FLAIR (déjà réalisé).

- FLAIR lancé sous le dossier run circleFollower → Optical Demo.

- Algorithme sélecteur : Farneback, Lucas-Kanade, (autres si idées).

- Créer une commande permettant de lancer l’ensemble des commandes :

  - script Bash FLAIR ;

  - launch file ROS 2.

- Bashrc : concerne tous les terminaux et non uniquement notre projet. Notion de compilation croisée.

- /home/flair/flair-src/demos/circleFollower/simulator/ressources/core2-64/run.flair 
fichier permettant de lancer une seule commande, à placer sous la ligne x4.sh.

- Créer un fichier .md expliquant le fonctionnement de la démonstration.

Choix pour la suite

- Étudier les algorithmes de machine learning compatibles avec ROS 2, notamment ceux disponibles avec scikit-learn.

- Vérifier si la librairie est adaptée à notre problématique.

- Étudier les différents algorithmes de clustering.

- Le GMM (Gaussian Mixture Model) est idéalement envisagé selon Jossue, mais il est préférable d’étudier et de comparer les différents algorithmes dans une démarche scientifique.

2. Actions à réaliser

| Action | Responsible | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Démonstration fonctionnelle algo flux optique | Nicolas & Maxime | 01/10 |

3. Avancement

Tuto Flair ok.

4. Points à clarifier / Blocages

- Points à clarifier : …

- Blocages : Aucun point bloquant identifié à ce stade.

5. Prochaine réunion

Jeudi 01/09/2026 16h30 Arène de vol