Compte rendu de réunion – Projet TX

Informations générales du projet

- Sujet du projet : Estimation de mouvement de drone par flux optique et odométrie visuelle (RGB / RGB-D) & pistes IA / Clustering

- Laboratoire : Heudiasyc (UMR CNRS / UTC)

- Étudiants : Nicolas GAUTIER, Maxime GAMONDELE

- Responsable : Jossue CARINO ESCOBAR

Feuille de route du projet

Étape 1 : Mise en place et évaluation du flux optique 2D (RGB), via une approche classique (Lucas-Kanade).

Étape 2 : Extension vers l'odométrie visuelle 3D intégrant la profondeur (RGB-D).

Étape 3 : Mise en place du suivi de features à l’aide de méthodes de clustering.

Étape 4 : SLAM (à confirmer selon l'avancement).

Réunion n° 3 — 16 septembre 2026

Présents : Jossue CARINO ESCOBAR, Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

Rédacteurs : Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

1. Points abordés

### Technique

- Comprendre FLAIR et faire le lien FLAIR → ROS2.

- Suivre le tuto GitLab FLAIR ; demander à Jossue si besoin.

- Créer un tuto pour récupérer les images de FLAIR et les envoyer dans ROS2.

- Partager le repo FLAIR.

- Faire fonctionner la démo : drone en cercle autour d’une personne → images → ROS2.

- Utiliser un monde Gazebo plus petit pour alléger la simulation.

- Si besoin, travailler avec le doctorant.

### Présentation

- Moins de texte, plus d’images.

- Faire une accroche sur la localisation du drone à partir de la caméra

- Ajouter des illustrations à la frise chronologique.

- Garder le contexte/motivation détaillés pour le rapport.

2. Actions à réaliser

| Action | Responsible | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Préparer présentation avancement hebdomadaire | Nicolas & Maxime | Prochaine réunion |
| Prendre en main FLAIR | Nicolas & Maxime | Prochaine réunion |
| Slide 5 : ajouter l’élément 2 FLAIR. | Nicolas & Maxime | Prochaine réunion |

3. Avancement

Passage sur FLAIR

4. Points à clarifier / Blocages

- Points à clarifier : Gestion des liens dans le repo, launch files.

- Blocages : Aucun point bloquant identifié à ce stade.

5. Prochaine réunion

Jeudi 24 septembre 2026 08h00